## M-Proje.inşaat
Proje - İnşaat Aşaması İSG Riskleri ve Alınacak Önlemler
Çalışma basamağı | Riskler | Güvenlik Önlemleri | Kontrol Tarih:... Saat:….. | Kontrol Tarih:... Saat:….. | Kontrol Tarih:... Saat:….. | Kontrol Tarih:... Saat:…..
Genel | Genel
| Yürütülen proje sebebiyle diğer çalışanların kaza geçirmesi | Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı alanlara kontrolsüz girilmesinin önlenmesi için uyarı levhaları/koni, kırmızı-beyaz şeritler ile alan sınırlandırması yapılacaktır.
| Uygun ekipmanların kullanılması sonucu meydana gelebilecek kazalar ( parça fırlaması, elektrik, hareketli / dönen kısımlara maruziyet vb.) | Kullanılacak ekipmanların uygun olup olmadıkları bu kontrol listesi kullanılarak kontrol edilecektir.
| Mesleki yeterliliği olmayan kişilerin hatalı davranışları sebebiyle meydana gelebilecek kazalar | Çalışma da görev alacak kişiler ve mesleki yeterliliklerinin uygun olup olmadığı kontrol edilecek, SGK kaydı olmayan personel çalıştırılmayacaktır.
| İSG bilinci olmayan kişilerin güvensiz davranışları sonucu meydana gelebilecek kazalar | Risk değerlendirme gözden geçirme: Proje hazırlık aşamasında yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilecek ve gerekli aksiyonların alınması sağlanacaktır.
| İSG bilinci olmayan kişilerin güvensiz davranışları sonucu meydana gelebilecek kazalar | Tespit edilen riskler, alınan tedbirler, uyulması gereken kurallar ve talimatlar ile ilgili çalışma yapacak kişilere eğitim verilecektir.
| Ayağa ağır malzeme düşmesi / sabit cisme çarpma | Özel koruyucu burunlu ve tabanlı ayakkabı kullanılacaktır.
| Fırlayan / kırılan parçalara maruziyet, duran / hareket eden cisimlere çarpma | Tüm makine/duvar/kapı işleri sırasında gözlük kullanılacaktır.
| Başa malzeme düşmesi, baş seviyesinin üstündeki malzemelere/alçak tavan ve borulara çarpma | Baret / Darbe emici şapka kullanılacaktır.
| Yangın riskleri | Alanda yangın tüpü olup olmadığı kontrol edilecektir ( en az 2 tane, 6 kg'lık)* Tüplerin kontrol etiketleri, basınç göstergesi uygun olmalı. Mühürleri yerinde olmalıdır.
Genel | Yalnız çalışan personelin kaza geçirmesi durumunda geciken ilkyardım müdahalesinin ağır sonuçları | Yalnız çalışmama: Proje kapsamında yapılacak, demontaj, taşıma, kaldırma, enerji izolasyonu gibi yapılacak her türlü işte yalnız çalışma yapılmayacaktır.
Duvar/tavan yıkımı | Duvar/Tavan Yıkımı
| Duvar / tavan yıkım faaliyetleri sırasında toza, düşen ve fırlayan malzemelere maruziyet sonucu meydana gelebilecek kazalar | Balyoz kullanımında çelik burunlu ayakkabı, gözlük, baret / darbe emici şapka kullanılacaktır.
| Balyoz ağırlığının / ucunun fırlaması | Balyoz ucunun sağlam olup olmadığı kontrol edilecektir.
| Elektrik çarpması Sıcak buhara/ suya maruziyet sonucu yanma Gaz kaçağı / patlama / yangın | Yıkılacak duvar ve asma tavan yakınından geçen boru ve enerji hatlarındaki akış ( buhar, sıcak su, doğalgaz vb.) ve elektrik merkezi olarak kesilecektir. Enerjinin ve diğer hatların bilgi dışında tekrar devreye alınmasını önleyecek fiziksel kilit mekanizmaları ve düşmeyecek etiketler / uyarı levhaları kullanılacaktır.
Elektrikli el aletleri kullanımı | Elektrikli el aletleri kullanımı
| Elektrik çarpması /yangın | Elektrik işlerini yapacak personel mesleki eğitimi uygun (Elektrik bölümünü mezunu veya Milli eğitim bakanlığı onaylı elektrik işleri eğitimi mevcut.) Orta ve yüksek gerilimde çalışacak personelin EKAT belgesi olmalıdır.
| Elektrik çarpması /yangın | Çalışmaya başlanmadan önce enerji kaynakları izole edilmeli, işe başlamadan önce kilitlenmeli ve uyarı işareti ile etiketlenmelidir. İlgili çalışanlara bilgi verilmelidir.
| Elektrik çarpması /yangın | El aletlerinin koruma sistemleri ( koruyucu kapaklar, emniyet swiçleri vb.) iptal edilmemeli, çalışır durumda olmalıdır.
| Elektrik çarpması /yangın | El aletleri kullanılmadan önce kabloları deforme olup olmadığı ve kablo damarlarının gözüküp gözükmediği kontrol edilmelidir.
Elektrikli el aletleri kullanımı | Elektrik çarpması /yangın | Ekli, deforme olmuş, eskimiş kablo kullanılmamalıdır.
| Elektrik çarpması /yangın | Elektrikli işlerde kuru ahşap merdiven veya plastik pabuçlu, yalıtkanlığı sağlanmış merdivenler kullanılmalıdır.
| Elektrik çarpması /yangın | Yalnız çalışılmamalıdır. Çalışma alanına tabela konmalı veya alan çevrilmelidir.
| Elektrik çarpması /yangın | Sadece tamamen yalıtılmış ve sağlam aletler kullanılmalıdır.
| Elektrik çarpması /yangın | Elektrik panolarında yapılacak işlerde yalıtkan pas pas bulunmalıdır.
| Elektrik çarpması /yangın | Elektrik panosu temizlik işlerinde basınçlı hava kullanımamalıdır. Gözlük ve diğer izolasyon malzemeleri ( yalıtkan eldiven ve ayakkabı) kullanılmalıdır.
| Elektrik çarpması /yangın | Pano yangınları için karbondioksit veya halokarbon tipi yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. (Gerekirse yangın battaniyesi bulundurulmalıdır.)
Taşıma işleri | Taşıma İşleri
| Ağır kaldırma / taşıma işleri sonucu bel incinmeleri | 25 kg’dan ağır malzemeler tek başına taşınmayacaktır. Ekipmanların taşınmasında tekerlekli taşıma araçlarının kullanımı öncelikli olacaktır.
| Ağır yük devrilmesi sonucu ezilme | Yükün devrilmesinin önlenmesi için önlemler alınacaktır: Örnek: Taşıma ekipmanına sabitlenmesi, streç film ile sarılması
Taşıma işleri | Ağır yük devrilmesi sonucu ezilme | Alandaki diğer personele haber verilerek taşıma işlemi sırasında yükün etrafında bulunmamaları sağlanacaktır
| Ağır yük devrilmesi sonucu ezilme | Taşıma güzergahına açılan kapı / girişlere uyarı işaretleri / yazıları konularak / alan sınırlandırması yapılacaktır.
| Ağır yük devrilmesi sonucu ezilme | Ağır yükler taşınırken çelik burunlu ayakkabı, mekanik iş eldiveni kullanılacaktır.
| Acil durum tahliye güçlüğü | Atıklar ve malzemeler acil çıkış güzergahlarını, kapıları ve merdivenleri bloke edecek şekilde konulmayacaktır.
| Acil durum tahliye güçlüğü, takılma, düşme | İş bittikten sonra çalışma alanının kontrolü yapılmalıdır.
Merdiven kullanımı | Merdiven kullanımı
| Teknik özellikleri yeterli olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | TSE /TUV güvenlik onaylarına sahip merdivenler kullanılacaktır.
| Teknik özellikleri yeterli olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | Merdivenlerin basamaklarında kaymaya karşı koruma sağlayan tırtık, delik, sağlam plastik malzeme vb. olacaktır.
| Teknik özellikleri yeterli olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | Asma tavan üstüne kurulan kedi merdivenlerinin yan ve arka kısmında korkulukları olacaktır.
| Sağlam olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | Merdiven tabanlarında bulunan kaymayı önleyici lastikler eksiksiz ve sağlam olacaktır.
Merdiven kullanımı | Sağlam olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | Bağlantı yerlerinde gevşeklik olmayacak, eksik somun ve cıvata bulunmayacaktır.
| Sağlam olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | Merdivenin çelik yapısında paslanmış yer olamayacaktır.
| Sağlam olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | Merdivenin eğik veya bükülmüş olmaması gerekmektedir.
| Sağlam olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | Merdivende kırık ve/veya eksik basamak olmayacaktır.
| Sağlam olmayan merdivenden düşme sonucu meydana gelebilecek kazalar | Mevcut basamaklarda ve merdivenin yapısında çatlak bir yer olamayacaktır.
| Yapılan iş sebebiyle diğer personelin kaza geçirmesi | Çalışanların gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafı emniyet şeridi içerisine alınacak ve uyarı/ikaz işaretleri konulacaktır.
| Merdivenin uygun kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek kazalar | Merdivenin dayanacağı duvara olan uzaklığı merdivenin kullanım boyunun ¼’ü kadar olmalıdır.
| Merdivenin uygun kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek kazalar | Merdivenler her zaman temiz kullanılmalı, basamakların üzerinde yağ – gres gibi kaygan maddeler olmamalıdır.
| Merdivenin uygun kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek kazalar | Taşınır merdivenin son basamağında çalışma yapılmayacaktır.
| Merdivenin uygun kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek kazalar | Merdivenin kaymasını ve devrilmesini önlemek için gerekirse 1-2 kişi yardımcı olmalıdır.
Halı yapıştırıcısı, boya, çözücü /tiner, yağ, sprey ve diğer kimyasalların kullanımı | Kimyasal kullanımı | Kimyasal kullanımı
| Kimyasal maruziyeti ( cilt, göz, solunum) | Kullanılan ürünün Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen önlemler alınacaktır. (Gözlük, eldiven, maske kullanımı)
| Kimyasal maruziyeti - solunum | Doğal havalandırma sağlanacaktır.
| Kimyasal maruziyeti - solunum | Yoğun kimyasal kullanımı durumunda kimyasal buharlarının havalandırma sistemi ile diğer odalara iletilmesi önlenecektir.
| Kimyasal maruziyeti - solunum | İş bitimi sonrasında ortamın birkaç gün doğal olarak havalandırılması sağlanacaktır.
| Yangın | Boya, tiner, halı yapıştırıcısı gibi yanıcı maddeler kesme, kaynak vb. kıvılcım çıkartan işler ile elektrik, mekanik kıvılcım kaynaklarından uzakta tutulacaktır.
Kaynak, kesme ve kıvılcım çıkartan diğer işer | Kaynak ve kesme işleri | İş öncesi:
| Yanlış alarm sonucu gereksiz tahliye, panik sonucu yaralanma | Güvenliğe haber verilerek gerekli ise dedektör izolasyonu yapılacaktır.
| Mesleki yeterliliği olmayan kişilerin güvensiz davranışları sonucu meydana gelebilecek kazalar | Kayna işlerini yapan personelin kaynakçı belgesi kontrol edilecektir. (Elektrik kaynağı için Meslek Lisesi Metal İşleri mezunu veya Milli eğitim Bakanlığı onaylı eğitim kurumlarından alınmış sertifikalar)
| Genel | Kaynak ekipmanı temiz, yağlı değil, iyi durumda.
Kaynak, kesme ve kıvılcım çıkartan diğer işer | Yangın riskleri | 6 kg’lık ABC tipi yangın tüpü alanda hazır bekletiliyor.
| Yangın riskleri | Alandaki yangın söndürme tüplerinin, yangın dolaplarının, hidrantların önü açık, kolay ulaşılabilir olacaktır.
| Düşme takılma Elektrik çarpması Yangın | Kaynak kabloları, hortumları araç ve yaya trafiğine karşı koruma altına alınacaktır.
| Kesme /Spiral taşı | Kesme /Spiral taşı
| Hareketli / dönen kısma maruziyet sonucu ciddi yaralanma | Koruyucu kapak kullanımda.
| Elektrik çarpması / yangın | Kablo sağlam
| Göze çapak / fırlayan parça kaçması Gürültüye maruziyet | Gözlük ve kulak koruyucu kullanılacaktır.
| Yangın riskleri | İşin yapılacağı 10 m’lik alanda : Boya, solventler, yağlar, tüpler, halı vb. yanıcı malzemeler uzaklaştırılacaktır. Uzaklaştırılamayan yanıcı malzemelerin üzeri yangın battaniyesi ile kaplanacaktır.
| Yangın riskleri | Zemin temizlenecektir. Kıvılcımın farklı alanlara taşınmasına sebep olabilecek konveyörler, kanallar, kapılar, pencereler kapatılacaktır.
| Yangın riskleri | Çatıya yakın alanlarda / asma tavanda çalışma: Yanıcı izolasyon malzemeleri, kullanılmayan yanıcı malzemeler uzaklaştırılacaktır.
Kaynak, kesme ve kıvılcım çıkartan diğer işer | Elektrik kaynağı | Elektrik kaynağı
| Elektrik çarpması / yangın | Elektrik kaynak teçhizatı ve pense kabzalarının yalıtımı sağlam olacaktır. Topraklama yapılacaktır.
| Elektrik çarpması / yangın | Yanıcı sıvılar, katılar ortamdan uzaklaştırılacaktır.
| Yangın riskleri | İş bitimi: Güvenliğe haber verilerek dedektör devreye alınacaktır.
| Tertip düzen | Alan temiz bırakılacaktır.
| Yangın riskleri | İş bitiminden 1 ve 3 saat sonra yangın gözetimi yapılacaktır.
| Yangın riskleri | Yangın gözetimi yapılırken alanda yangın tüpü hazır bulundurulacaktır.
Genel iş bitimi kontrolü | İş bitimi kontrol
| Yangın riskleri | İş bitiminde dedektörler üzerindeki izolasyon çıkarılacak ve Güvenliğe haber verilecektir.
| Düşme takılma,yangın riskleri | Alan tertipli ve düzenli bırakılacak. (Yangın tüplerini yerine konulması, takılma, düşme, devrilme açısından alan kontrol edilecek)
Kamyon yükleme ve motorlu araç kullanımı | Kamyon yükleme ve motorlu araç kullanımı
| Trafik kazası, yaya ezilmesi, araç hasarı | Alt işveren firmaya ait taşıma araçları uygun bir alana park için yönlendirilecektir.
| Trafik kazası, yaya ezilmesi, araç hasarı | Yükleme çalışmaları yapacak firma çalışanları ve şoför fosforlu yelek giyeceklerdir.
| Trafik kazası, yaya ezilmesi, araç hasarı | Aracın el freni çekik olacak, kaymayı önlemek amacıyla lastiklerin önlerine takoz konacaktır.
| Trafik kazası, yaya ezilmesi, araç hasarı | Diğer araçların ve yayaların yükleme alanına yaklaşmaması için uyarı şeridi – koni ile alan sınırlandırması yapılacaktır.
| Trafik kazası, yaya ezilmesi, araç hasarı | Ağır malzeme taşıyan araçlar için tesis yollarında azami hız 20 km/saat'tir. Bu hızın üzerine çıkılması yasaktır.
| Trafik kazası, yaya ezilmesi, araç hasarı | Araçlar tesis içerisindeki belirlenen trafik kurallarına ve uyarı işaretlerine uyacaklardır.
Diğer
Diğer
Diğer
Kontrol eden: İmza / tarih |  |  | Kontrol Paraf: | Kontrol Paraf: | Kontrol Paraf: | Kontrol Paraf: